## Plan Trabajo Procesos
Plan de trabajo Procesos — Mapeo por Capas Customer Journey | [14 empty] | PABLO G. V06
Inicio a partir de Capa 1 ¦ Traslape a partir de validación en sesiones con áreas
| Involucramiento en proyecto al 50- a 60% Analista |  |  |  | Capa 1 |  | Capa 2 |  | Capa 3 |  | Cierre |  |  |  | Capa 1 |  | Capa 2 |  | Capa 3 |  | Cierre |  | Tiempo Adicional
| Involucramiento en proyecto 10 a 20% coordinador de procesos | [13 empty] | MAX A 12 SEMANAS (Afectación Santa /Pascua)
[5 empty] | PROMEDIO ESTIMADO 10 SEMANAS | [9 empty] | 23 al 27 marzo 2026 | 30 marzo al 03 abril 2026 | 06 al 10 abril 2026 | 13 al 17 abril 2026 | 20 al 24 abril 2026 | 27 abril al 01 mayo 2026 | 04 al 08 mayo 2026 | 11 al 15 mayo 2026 | 18 al 22 mayo 2026 | 25 al 29 mayo 2026 | 01 al 05 junio 2026 | 08 al 12 junio 2026
ID | Fase/Etapa | Actividad | Responsable | Apoyo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
CAPA 1 (INTERACCIÓN CLIENTE + PROCESO Y PUNTOS DE CONTACTO) | bar: S1 to S7
1 | Construcción interna | Integrar diagrama completo Prospeccion - Vida Condominal / Interaccion cliente / NPS / Portal de clientes | Analista | Coordinador | bar: S1 to S6
1.1 | Construcción interna | Integrar informacion de proceso SAC Entrega, SAC Garantías y Vida Condominal (con procedimientos/políticas) | Analista | Coordinador | bar: S1 to S3
1.2 | Construcción interna | Integracion de puntos de contacto Portal de Clientes | Analista | Coordinador | bar: S1 to S4
1.3 | Construcción interna | Integracion de puntos de contacto NPS | Analista | Coordinador | bar: S3 to S4
1.4 | Construcción interna | Identificación de puntos de mejora Portal de clientes | Analista | Coordinador | bar: S5 to S6
1.5 | Construcción interna | Integracion de procesos Vallarta | Analista | Coordinador | bar: S6
2 | Datos clave | Integración de Datos Clave del Cliente (qué datos, en qué punto se capturan/usan, y por qué sistema) | Analista | Coordinador + Áreas Capa 1 | bar: S2 to S6
3 | Validación | Sesiones con áreas para validar actividades, responsables, sistemas y datos clave (por bloques) | Analista | Coordinador + Áreas Capa 1 | bar: S4 to S7
4 | Cierre | Ajustes post-validación y cierre de capa 1 + pendientes abiertos clasificados | Analista | Coordinador | bar: S6 to S7
CAPA 2 (CREACIÓN DEL PRODUCTO: PROCESOS/ACTIVIDADES CLAVE Y SISTEMAS) | bar: S5 to S9
5 | Construcción interna | Integración diagrama capa 2 (macro): procesos/actividades clave + sistemas por área (Proyectos, Costos, Licitaciones, Compras, Almacenes, Construcción, Calidad, etc.) | Analista | Coordinador | bar: S5 to S8
6 | Validación | Sesiones de validación con áreas capa 2 (aporte, actividades macro y sistemas) | Analista | Coordinador + Áreas Capa 2 | bar: S7 to S8
7 | Cierre | Ajustes post-validación y cierre capa 2 | Analista | Coordinador | bar: S8 to S9
CAPA 3 (SOPORTE: PROCESOS/ACTIVIDADES DE APOYO Y SISTEMAS) | bar: S7 to S11
8 | Construcción interna | Integración diagrama capa 3 (macro): procesos soporte (RH, Finanzas, Legal, TI, Administración, Auditoría, Permisos/Licencias, etc.) y sistemas que habilitan capas 1 y 2 | Analista | Coordinador | bar: S7 to S9
9 | Validación | Sesiones de validación con áreas capa 3 | Analista | Coordinador + Áreas Capa 3 | bar: S9 to S10
10 | Cierre | Ajustes post-validación y cierre capa 3 | Analista | Coordinador | bar: S10 to S11
INTEGRACIÓN FINAL Y CIERRE | bar: S11 to S12
11 | Consolidación | Integración final por capas: consistencia, nomenclatura, puntos de interfaz, sistemas y trazabilidad end-to-end | Analista | Coordinador | bar: S11 to S12

## Validacion áreas
CAPA 1 - INTERACCIONES DEL CLIENTE Y PUNTOS DE CONTACTO *Validación de diagrama (actividades, responsables, sistemas)
AREAS | LIDER / USUARIO | SESION 1 |  |  | COMENTARIOS
|  | FECHA | HORA | ESTATUS
PROSPECCION | Adrian Valadez / Antonio Castro | 2026-04-24 | 11:15 a.m. | Finalizada | Agendada por Linda directamente
VENTA | Rafael Arias / Aranza / Luis | 2026-04-29 | 10:30 a.m. | Agendada | Agendada por Linda directamente / Opcional: Jose Luis Perez / Roberto M
COBRANZA | Monica Padilla | 2026-04-23 | 04:15 p.m. | Finalizada | Agendada por Linda directamente
COBRANZA | Liliana Miranda | 2026-04-24 | 4:00 p.m. | Agendada | Agendada por Linda directamente
CREDITO Y TITULACION | Magdalena Alfaro | 2026-05-05 | 04:30 p.m. | Agendada | Agendada por Linda directamente
CREDITO Y TITULACION | Ivonne Esquivel |  |  | Pendiente
SAC - ENTREGA | Natalia Gomez / Ivonne Gonzalez | 2026-04-22 | 16:00 | Finalizada | ok
SAC - GARANTIAS | Natalia Gomez / Ivonne Gonzalez | 2026-04-22 | 16:00 | Finalizada | ok
VIDA CONDOMINAL | Guillermo Campos / Nicole Sanchez | 2026-04-20 | 17:00 | Finalizada | ok